**Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving**

**Indicatief stappenplan voor een interieur voorstel (max. 100m2 of twee ruimten)**

**Burnie. interior design**

**Kennismaking** (anderhalf uur)

Programma van eisen

Vaststellen budget

**Voorbereidende fase**

Maatvoering aan de hand van bouwtekeningen

Uitwerken van programma van eisen

Tijdsplanning voorbereidende fase

**Voorlopig Ontwerp en presentie ontwerp**

Schetsontwerp

Moodboard

Raming van kosten

Presentatie ontwerp (anderhalf uur)

Beoordeling en goedkeuring voorlopig ontwerp door opdrachtgever

Kennismaking, voorbereidende fase en voorlopig ontwerp € 1500,00

**Definitief ontwerp** (indicatief 16 uur)

Verwerken wensen en ideeën opdrachtgever in definitief ontwerp

Uitwerking van het ontwerp, kleuren, details, materialen, stoffering, meubilair etc.

Voorbereiding uitvoering € 1.040,00 (extra uren € 65,00)

**Prijs-contractvorming en projectplanning** (indicatief 16 uur)

Lijst met mogelijke leveranciers en/of partners

Overleg met opdrachtgever over keuze van leveranciers

Eventueel mogelijke leveranciers bezoeken met opdrachtgever (op nacalculatie)

Inlichten van leveranciers en/of partners

Verstrekken van aanwijzingen en aanvullende informatie op verzoek

Beoordelen prijsaanbiedingen

Voeren van prijsoverleg

Beoordelen van alternatieven

Prijs-contractvorming

Projectplanning

Prijs-contractvorming € 1.040,00 (extra uren € 65,00)

**Uitvoeringsfase** (indicatief 12 uur)

Overleg met en coördinatie van leveranciers en/of partners

Beoordelen van alternatieven en de mogelijke consequenties van het ontwerp

Administratieve en financiële begeleiding van de uitvoering

Het voeren van de nodige correspondentie met betrekking tot de uitvoering

Verslaglegging en notities met betrekking tot de uitvoering

Tijdsplanning oplevering

Tijdsplanning uitvoeringsfase

Toezicht op de voortgang

Uitvoeringsfase € 780,00 (extra uren € 65,00)

**Oplevering** (indicatief 6 uur)

Controle aan de hand van contractstukken

Controleren van eindafrekeningen van de leveranciers

Toezicht op de uitvoering

Toezien op het verstrekken van garantie-bescheiden, gebruiksvoorschriften en instructies

Eventueel het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot ingebruikname

Oplevering samen met de opdrachtgever

Verrichten van de nodige nazorg

Oplevering € 390,00 (extra uren € 65,00)

*Er worden geen verdere kosten voor kilometers of reistijd in rekening gebracht. Het afgesproken tarief is all-in (tenzij anders vermeld) en exclusief BTW.*

*De opdrachtgever zal voorafgaande aan iedere stap een opdrachtbevestiging toegezonden krijgen ter ondertekening. Eventuele kilometers of reistijd van partners worden op nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend.*